На основу раздела VII Програма расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде за 2016. годину (,,Службени гласник СО Топола“ број  1/2016)

Општинска управа општине Топола - Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности и Одељење ЛЕР, подносе

Извештај

о реализацији Програма расподеле и коришћења средстава

за развој пољопривреде за 2016. годину

Одлуком о буџету Општине Топола за 2016.годину („Службени гласник СО Топола“ 23/2015,12/2016,16/2016 и 20/2016) у разделу 3. глава 3.17. на функцији 421– Пољопривреда,Програм 5-Развој пољопривреде,програмска класификација 0101 – планирана средства за ревитализацију села износила су 9.550.000,00 динара. У складу са опредељеним средствима Скупштина општине Топола донела је Програм расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде за 2016.годину број 110-7/2016-05-I од 22.01.2016. године  (,,Службени  гласник  СО  Топола,, број 1/2016).Саставни део Програма расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде за 2016.годину је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Топола за 2016.годину.На предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Топола за 2016.годину  сагласност је дало Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС,број 320-00-03141/2016-09 од 07.04.2016.године,а у складу са чланом 13.став 4.Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл.гласник РС,, бр.10/13,124/14 и 103/15),а Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Топола за 2016.годину  је донела Скупштина општине Топола дана 14.06.2016.године (,,Службени гласник РС,, број 13/2016).

Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за програмске активности и пројекте који се током 2016. године планирају у области развоја пољопривреде.

Структурa планираних и остварених прихода

| РБ | ВРСТА ПРИХОДА | ПЛАН | ОСТВАРЕЊЕ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пренета средства из 2015.године за ревитализацију села по пројектима из претходних година на рачунима АРРТ д.о.о.Топола | 9.001,08 | 9.001,08 | 100 |
| 2. | Остали општински приходи (буџетски) из области пољопривреде | 1.500.000,00 | 237.407,00 | 15,82 |
| 3. | Остали ненаменски приходи буџета Општине Топола намењени за рад Агенције за рурални развој | 725.998,92 | 1.755.850,00 | 241,85 |
| 4. | Повраћај средстава за ревитализацију села по пројектима из претходних година која доспевају у 2015. и 2016.год. (сопствени приходи) | 65.000,00 | 9.888,00 | 15,21 |
| 5. | Остали буџетски приходи опредељени за Програмске активности и пројекте у области пољопривреде и развоја села | 7.250.000,00 | 4.554.796,08 | 62,82 |
|  | УКУПНИ ПРИХОДИ: | 9.550.000,00 | 6.566.942,16 | 68,76 |

Приходи од тачке 1. до тачке 4. представљају приходе наменски опредељене за спровођење Програма Агенције за рурални развој Општине Топола д.о.о. Топола у 2016. години.

Приходи из тачке 5. представљају буџетски опредељена средства за спровођење програмских активности и пројеката из области пољопривреде и развоја села.

Остварени приходи:

У периоду јануар-децембар 2016. године остварени текући приходи за развој пољопривреде износе  6.566.942,16 динара  што је 68,76% у односу на планиране приходе за 2016. годину.

Приходи на редним бројем 2 - Остали општински приходи (буџетски) из области пољопривреде планирани у износу од 1.500.000,00 динара нису реализовани у планираном износу из разлога што нису окончани судски спорови са пољопривредницима, покренути преко Општинског правобраниоца за наплату потраживања. Из наведених разлога, а у циљу реализације програма рада АРРТ д.о.о. Топола утрошена су већа средства под редним бројем 3 - Остали ненаменски приходи буџета Општине Топола намењени за рад Агенције за рурални развој него што су планирана.

Од повраћаја средстава за ревитализацију села по пројектима из претходних година која доспевају у 2015 и 2016.год.наплаћено је 9.888,00 динара-Приходи на редном броју 4.

За спровођење програмских активности и пројеката из области пољопривреде и развоја села (руралног развоја) из буџета општине Топола је издвојено 4.554.796,08 динара- Приходи на редном броју 5.

Структурa планираних и извршених расхода:

- Финансирање спровођења програмске активности-Унапређење услова за пољопривредну делатност по Програму рада Агенције за рурални развој општине Топола у 2016.години,

| РБ | ВРСТА РАСХОДА | Планирано у динарима | Извршено у динарима |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Унапређење и промоција пољопривредне производње, руралног развоја, сеоског туризма и подршка пољопривредним произвођачима | 496.000,00 | 493.180,00 |
| 2. | Прогнозно извештајна служба и рад педолошке лабораторије | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 3. | Унапређење и промоција виноградарства и винарства | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4. | Унапређење и промоција сточарства | 250.000,00 | 60.000,00 |
| 5. | Унапређење и промоција овчарске производње кроз пројекте у области овчарства | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6. | Промоција развоја пчеларства | 30.000,00 | 27.000,00 |
| 7. | Учешће у организовању Међународне изложбе паса 2016. године у Наталинцима | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 8. | Пројекти из области руралног развоја | 270.000,00 | 223.823,00 |
| 9. | Остали непланирани трошкови | 50.000,00 | 49.778,00 |
| 10. | Административно-организациони послови | 20.000,00 | 17.298,20 |
| 11. | Трошкови зарада | 700.000,00 | 661.986,17 |
|  | УКУПНО РАСХОДИ: | 2.300.000,00 | 2.017.065,37 |

Агенција за рурални развој општине Топола д.о.о. Топола је основана у циљу унапређења пољопривреде и руралног развоја на подручју општине Топола. Како је Општина Топола већински оснивач Агенције за рурални развој општине Топола, део планираних средстава у износу од 2.300.00,00 динара усмерен је на спровођење активности ове агенције. Реализација активности Агенције спроводила се у складу са Програмом расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде за 2016. годину и Програмом рада Агенције за рурални развој Општине Топола за 2016.годину донетим од стране надлежних органа Агенције.

У складу са наведеним Програмом,средствима опредељеним за рад Агенције за рурални развој општине Топола финансиране су следеће активности:

- Евидентирање кључних проблема у пољопривреди за текућу годину, израда предлога за њихово превазилажење, кроз доношење посебних аката. Израда пројеката и утврђивање методологије као начина за превазилажење проблема;

- Унапређење и промоција пољопривредне производње, руралног развоја, сеоског туризма и подршка пољопривредним произвођачима;

- Побољшање квалитета у спровођењу мера противградне заштите;

- Унапређење и промоција виноградарства и винарства;

- Подршка сточарству кроз суфинансирање организовања сајмова и изложби;

- Унапређење и промоција овчарске производње кроз пројекте у области овчарства;

- Подршка промоцији развоја пчеларства;

- Подршка активностима кинолошких друштава;

- Учешће у реализацији пројеката из области пољопривреде, руралног развоја и економског напретка заједнице;

- Административно-организациони послови;

- Остале активности из делокруга рада Агенције.

У Извештају о раду са финансијским извештајем за 2016. годину Агенције за рурални развој општине Топола д.о.о. Топола детаљно су описане спроведене активности са износима извршених расхода.Све финансиране активности Агенције за рурални развој општине Топола д.о.о. у 2016. години су у складу са Стратегијом одрживог развоја општине Топола за период 2010-2020. године, Акционим планом 2012-2016. године за спровођење стратегије одрживог развоја и Одлуком о буџету Општине Топола за 2016. („Службени гласник СО Топола“ 23/2015,12/2016,16/2016 и 20/2016).

- Финансирање спровођења програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја

| РБ | ВРСТА РАСХОДА | Планирано | Извршено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програмска класификација 0101-0002, *ПА 0002-Подстицај пољопривредној производњи Позиција 242 Ек.класификација 451 -Пројекат-Побољшање система водоснабдевања у сеоским месним заједницама Општине Топола у циљу унапређења пољопривредне производње у 2016-ој години -Пројекат- Унапређење система заштите пољопривредног земљишта на подручју Општине Топола- накнаду путних трошкова стрелаца | 3.000.000,00 | 965.753,00 919.339,00 46.414,00 | 32,19 |
| 2. | Програмска класификација 0101-0003 *ПА 0003-Рурални развој Позиција 244 Ек.класификација 425 -текуће поправке и одржавање атарских путева-обавеза Општине Топола по Уговору о јавној набавци-Одржавање атарских путева у општини Топола 2015.год. | 2.000.000,00 | 1.999.380,00 | 99,96 |
| 3. | Програмска класификација 0101-0003 *ПА 0003-Рурални развој Позиција 245 Ек.класификација 425 -текуће поправке и одржавање-инвестиционо одржавање -Пројекат- Унапређење система заштите пољопривредног земљишта на подручју Општине Топола- одржавање противградних станица | 50.000,00 | 34.800,00 | 69,60 |
| 4. | Програмска класификација 0101-0004 Позиција 247 Ек.класификација 451 Пројекат 0004-Формирање ЛАГ-а за рурални развој-Друга фаза | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Програмска класификација 0101-0005 Позиција 248 Ек.класификација 451 Пројекат 0005-Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја Општине Топола Прва и друга фаза | 700.000,00 | 454.306,00 | 64,90 |
| 6. | Програмска класификација 0101-0006 Позиција 249 Ек.класификација 451 Пројекат 0006-Едукација пољопривредника | 200.000,00 | 101.638,00 | 50,81 |
| 7. | Програмска класификација 0101-0007 Позиција 250 Ек.класификација 451 Пројекат 0007-Унапређење система заштите пољопривредног земљишта на подручју Општине Топола | 1.000.000,00 | 998.919,08 | 99,89 |
|  | УКУПНО РАСХОДИ: | 7.250.000,00 | 4.554.796,08 | 62,82 |

|  | СВЕГА РАСХОДИ (1+2) | 9.550.000,00 | 6.571.861,45 | 68,81 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Напомена:*ПА-Програмска активност-

Реализација и финансирање програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја је спровођена у складу са стратешким документима,а по појединачним решењима извршних органа Општине Топола.

Уовом извештајном периоду реализоване су следеће програмске активности и пројекти:

- Пројекат ,,Побољшање система водоснабдевања у сеоским месним заједницама Општине Топола у циљу унапређења пољопривредне производње у 2016-ој години,, реализован је у циљу подршке развоју пољопривреде и села и локалном економском развоју кроз стварање услова за обезбеђење додатних количина или резерве воде за наводњавање и заливање пољопривредних култура на подручју општине Топола.Спровођење пројекта је одобрено решењем Општинског већа Општине Топола.У оквиру овог пројекта расписан је конкурс за суфинансирање изградње објеката за водоснабдевање у пољопривреди за пољопривредна газдинства. Оформљена је комисија за праћење,спровођење пројекта и реализацију одобрених средстава.Ова подршка је обезбеђана за 11 пољопривредих газдинстава. У 2016-ој години за реализацију пројекта утрошена су средства у износу од  376.179,00 динара.Пренете обавезе по пројекту из 2014. и 2015.године, реализоване у 2016.години износе 543.160,00 динара.Обавезе по пројекту из 2016.године  износе 373.821,00 динара (300.000,00 дин.-активност 2.из буџета пројекта и 73.821,00 дин.-активност 4.из буџета пројекта) биће укључене у Програм расподеле и коришћења средстава за пољопривреду и рурални развој Општине Топола  у 2017.год.

-Општина Топола је у 2015.год.закључила Уговор са извођачем радова Арбаг из Аранђеловца по јавној набавци-Одржавање атарских путева у општини Топола,број 40-165/15-05 од 15.10.2015.год.Окончана ситуација на износ од 1.666.150,00 дин.(без пдв-а) је достављена дана 09.12.2015.год.Обавеза општине Топола по окончаној ситуацији и износом средстава за ПДВ је измирена у 2016.год.,а у складу са Програмом расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде у 2016.год.

-Општина Топола је у 2016.год.закључила Уговор са ЗЗР Миомир Глишић из с.Божурња-Тополе,број 40-141/16-05 од 21.07.2016.год. за набавку и уградњу кондора за санирање плоче противградне станице у МЗ Маскар.За реализацију ове програмске активности утрошено је 34.800,00 динара.Средства су по рачуну број 19/016 од 22.07.2016.год.уплаћена на текући рачун добављача.

-Пројекат „Формирање ЛАГ-а за рурални развој општине Топола“, спроводио се у циљу стварања предуслова за бржи рурални развој и привлачење донаторских средстава за реализацију пројеката, с обзиром да средства локалног буџета за ову намену нису довољна. За реализацију овог пројекта у 2015. години потрошено је 276.294,00 динара и том приликом је евидентирана заинтересованост локалних субјеката за формирање ЛАГ-а. У 2016. години је била планирана друга фаза овог пројекта у складу са инструкцијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Како тих инструкција није било, пројекат није реализован.

-Пројекат ,,Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола-прва и друга фаза,, спроводи се у циљу стварања предуслова за економски напредак заједнице и села и привлачење средстава предприступних фондова ЕУ.За реализацију овог пројекта у 2016.години потрошено је 454.306,00 динара.Обавезе по пројекту „Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола-друга фаза износе 204.000,00 динара и биће укључене у Програм расподеле и коришћења средстава за пољопривреду и рурални развој Општине Топола у 2017.год.

-Пројекат ,,Едукацијама до боље производње,,спроводи се у циљу унапређења услова живота и рада руралног становништва и стварања услова за побољшање пољопривредне производње и повећања конкурентности пољопривредних производа кроз едукацију пољопривредника. За реализацију овог пројекта у 2016.години потрошено је 101.638,00 динара.

- Пројекат ,,Унапређење система заштите пољопривредног земљишта на подручју Општине Топола,, спроводио се у циљу економског напретка села и унапређење нивоа заштите пољопривредног земљишта од временске непогоде-градоносних облака и заштита пољопривредних култура од града.Пројекат подразумева суфинансирање накнаде стрелцима ПГЗ које ангажује РХМЗ Србије,накнаду путних трошкова стрелаца,набавку додатних количина противградних ракета и одржавање противградних станица.

Накнада стрелцима у износу од 998.919,08 динара исплаћена је за период од 15.05.год. до 15.10.2016.год.а на основу Уговора о пружању услуга из области ПГЗ.Од 17 планираних ЛС активно је радило 15,ЛС број 27-Топола 2 није активирана због нефункционалних објеката,а 31-Крћевац због недостатка стрелаца.

Пројекат је обухватио набавку 98 противградних ракета.Средства за набавку противградних ракета обезбеђена су из буџета општине Топола у износу од 1.563.051,50 динара,учешћем мештана месних заједница са подручја општине Топола и правних лица кроз донаторска средства у износу од 2.023.748,50 динара,а набавка је реализована преко Месних заједница

Општина Топола је стрелцима противградне заштите у 2016.год.исплатила накнаде за путне трошкове чија је удаљеност куће од противградне станице 500 м и више у једном правцу у износу од 46.414,00 динара

Општина Топола је логистиком и финансијски помогла постављање две дониране аутоматске лансиране станице на локацијама Г.Шаторња и Загорица.

Извршени расходи:

У периоду јануар - децембар 2016. године укупно извршени расходи су 6.571.861,45 динара или 68,81% у односу на планиране расходе.Расходи су извршени у складу са динамиком прилива прихода на рачун Извршења буџета општине Топола и утврђеним приоритетима у спровођењу програмских активности и пројеката.

Општинска управа општине Топола

Одељење за привреду,буџет,трезор и

друштвене делатности

Број: 401-34/2017-03

Дана: 16.01.2017.год.

Обрађивач                                                                              Одељење за  привреду,буџет,

Јасна Миљковић					                        трезор и друштвене делатности

Јасна Миљковић

Одељење ЛЕР

Зора Недовић