ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Програм: 2- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Пројекат 0013 (П 0013) – Пројекат- Бушење истражних бушотина на локацијама Калипоље, Капија Краљевог подрума и изворишта ВрелоПлан:1.000.000 динара

Извршење:/

Поступак  јавне набавке је спроведен у другој половини месеца септембра ,тако да ће  расходи за ове намене  бити остварени у наредном извештајном  периоду.

Програм: 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Унапређење привредног и  инвестиционог амбијента

План:3.000.000 динара

Извршење:/

Расходи за ове намене ће бити реализовани у наредном извештајном периоду

Програм: 4- РАЗВОЈ   ТУРИЗМА

Пројекат: 005- Културно туристичка манифестација ,,Опленачка берба''

План: 6.200.000 динара

Извршење: 1.780.413  (29%)

Манифестација  Опленачка берба се одржава традиционално другог викенда у октобру месецу. Расходи ће бити исказани  у другој половини 2017. године.

Програм: 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Пројекат 0004 (П 0004) – ,,Пројекти из области праћења родне равноправности-Набавка опреме за амбуланту гинекологије,,

План:1.220.000 динара

Извршење:/

Расходи за ове намене ће бити реализовани у наредном извештајном периоду.

Програм: 13- РАЗВОЈ КУЛТУТЕ И ИНФОРМИСАЊА

Пројекат 0014 (П 0014) – Пројекат -,,Изградња мокрог чвора у згради Библиотеке''-Друга фаза

План:1.200.000 динара

Извршење:/

Одустаје се од спровођења пројекта, тако да ће се у наредној измени и допуни Одлуке о буџету, средства планирати  за друге намене у складу са приоротетима Општине Топола.

Програм: 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Пројекат 0008 (П 0008) – ,,Извођење радова на бетонирању простора око терена у балон хали,,

План:180.000 динара

Извршење:/

Одустаје се од спровођења пројекта, тако да ће се у наредној измени и допуни Одлуке о буџету, средства планирати  за друге намене у складу са приоротетима Општине Топола.

Програм: 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПА 0001 (ПА 0001) – Функционисање  локалне самоуправе и градских општина

План:57.903,00 динара

Извршење:418.296 динара (722%)

Због хитности расходи за ове намене су   извршени на основу пресуде Основног суда Аранђеловац  , судска јединица у Тополи а на име накнаде за одузето пољопривредно земљиште.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ,

ТРЕЗОР И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Број:401-630 /2017-03

Дана: 16.10.2017.године

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ  САВЕТНИК

ЗА БУЏЕТ И ОПШТУ ПОТРОШЊУ

Маргарета Живановић