На основу раздела VII Програма расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде за 2017. годину (,,Службени гласник СО Топола“ број  2/2017)

Општинска управа општине Топола - Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и Одељење ЛЕР, подносе

Извештај о реализацији

ПРОГРАМА РАСПОДЕЛЕ И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

(функција 421-Пољопривреда, Програм 5-Пољопривреда и рурални развој, Одлуке о буџету Општине Топола за 2017. годину)

Одлуком о буџету Општине Топола за 2017. годину („Службени гласник СО Топола“ 23/2016, 11/2017 и 21/2017) у разделу 4. глава 4.11, функционална класификација 421– Пољопривреда, позиција 63 и 64, Програм 5-Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју планирана средства износила су 9.550.000,00 динара. У складу са опредељеним средствима Скупштина општине Топола донела је Програм расподеле и коришћења средстава за пољопривреду и рурални развој Општине Топола за 2017. годину број 020-62/2017-05-I од 20.02.2017. године  (,,Службени  гласник  СО  Топола,, број 2/2017).

Саставни део Програма расподеле и коришћења средстава за пољопривреду и рурални развој Општине Топола за 2017. годину је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2017.годину. На предлог Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2017. годину  сагласност је дало Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС, број 320-00-1154/2017-09 од 06.03.2017. године и Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2017. годину сагласност је дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, број 320-00-1154/2017-09 од 29.11.2017. године , а у складу са чланом 13.став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл.гласник РС,, бр.10/13,124/14,103/15 и 101/16). Програм и измену програма је усвојила  СО-е Топола (,,Службени гласник СО Топола,, број 5/2017 и 22/2017).

Програмом расподеле и коришћења средстава за пољопривреду и рурални развој Општине Топола за 2017. годину се утврђују планирани приходи и намена коришћења средстава за програмскe активности и пројектe који се током 2017. године планирају у области пољопривреде и руралног развоја.

Структурa планираних и остварених прихода

| РБ | ВРСТА ПРИХОДА | ПЛАН | ОСТВАРЕЊЕ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пренета средства из 2016.године за ревитализацију села по пројектима из претходних година на рачунима АРРТ д.о.о.Топола | 87.044,67 | 35.156,67 | 40,39 |
| 2. | Остали општински приходи (буџетски) из области пољопривреде | 500.000,00 | / | / |
| 3. | Приходи буџета Општине Топола намењени за рад Агенције за рурални развојопштине Топола | 2.002.955,33 | 2.405.428,40 | 120,09 |
| 4. | Повраћај средстава за ревитализацију села по пројектима из претходних година која доспевају у 2016. и 2017.години (сопствени приходи) | 80.000,00 | 22.000,00 | 27,50 |
| 5. | Остали буџетски приходи опредељени за програмске активности и пројекте у области пољопривреде и развоја села | 6.880.000,00 | 5.604.611,53 | 81,46 |
| 6. | Приход од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | / | 58.059,00 | / |
|  | УКУПНИ ПРИХОДИ: | 9.550.000,00 | 8.125.255,60 | 85,09 |

Приходи од редног броја 1. до редног броја 4. и редног броја 6. представљају приходе наменски опредељене за спровођење програмске активности 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, односно спровођење Програма Агенције за рурални развој Општине Топола у 2017. години.

Приходи из тачке 5. представљају буџетски опредељена средства за спровођење програмских активности и пројеката из области пољопривреде и развоја села.

Остварени приходи:

У периоду јануар-децембар 2017. године остварени текући приходи за пољопривреду и рурални развој износе  8.125.255,60 динара  што је 85,09% у односу на планиране приходе за 2017. годину. Буџетски приходи опредељени за рад Агенције за рурални развој општине Топола и                                                                                                                  програмске активности и пројекте у области пољопривреде и развоја села износе 8.010.039,93 динара.

Приходи на реднoм броју 1 су пренета, неутрошена средства из 2016. године за ревитализацију села по пројектима из претходних година на рачуну АРРТ д.о.о.Топола код Banca Intesa.

Приходи на реднoм броју 2 - Остали општински приходи (буџетски) из области пољопривреде у износу од 500.000,00 динара нису реализовани у планираном износу из разлога што нису окончани судски спорови са пољопривредницима, покренути преко Општинског правобраниоца за наплату потраживања. Из наведених разлога, а у циљу реализације програма рада АРРТ д.о.о. Топола утрошена су већа средства под редним бројем 3 - Приходи буџета Општине Топола намењени за рад Агенције за рурални развој него што су планирана.

Од повраћаја средстава за ревитализацију села по пројектима из претходних година која доспевају у 2016. и 2017. год. наплаћено је 22.000,00 динара-Приходи на редном броју 4.

За спровођење програмских активности и пројеката из области пољопривреде и развоја села (руралног развоја) из буџета општине Топола је издвојено 5.604.611,53 динара- Приходи на редном броју 5.

Приход од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања-редни број 6 је рефундација расхода из претходне године-2016. - одсуство ради неге детета који није планиран Програмом расподеле и коришћења средстава за пољопривреду и рурални развој Општине Топола за 2017. годину, а уплаћен је у месецу јануару 2017. године.

Структурa планираних и извршених расхода:

1.Подршка спровођењу пољопривредне политике у локалној заједници

| РБ | ВРСТА РАСХОДА | Планирано у динарима | Извршено у динарима | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Подстицаји пољопривредној производњи (набавка конструкција, вишеслојних фолија и опреме за пластенике, суфинансирање камата на пољопривредне кредите и други подстицаји пољопривредним произвођачима пољ.пр. пољопривредним произвођачима | 3.500.000,00 | 2.942.140,68 | 84,06 |
| 1.2. | Обавезе по пројекту ,,Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја Општине Топола-друга фаза,, | 204.000,00 | 203.225,20 | 99,62 |
| 1.3. | Обавезе по пројекту ,,Побољшање система водоснабдевања у сеоским месним заједницама Општине Топола у циљу унапређења пољопривредне производње у 2016-ој години,, | 374.000,00 | 272.660,00 | 72,90 |
| 1.4. | Едукација пољопривредника | 200.000,00 | 166.600,00 | 83,30 |
| 1.5. | Пројекат ,,Подршка изради електронске берзе српских пољопривредника производа и произвођача произвођача,, | 216.000,00 | / | / |
| 1.6. | Пројекат ,,Унапређење пољопривредне производње у циљу привлачења инвестиција у пољопривреди,, | 240.000,00 | 199.812,00 | 83,26 |
| 1.7. | Пројекат ,,Унапређење положаја жена-носилаца пољопривредних газдинстава,, | 146.000,00 | 121.485,41 | 83,21 |
|  | УКУПНИ РАСХОДИ: | 4.880.000,00 | 3.905.923,29 | 80,04 |

Реализација и финансирање програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја из тачке 1. Структуре планираних и извршених расхода  је спровођена у складу са стратешким документима, а по појединачним решењима извршних органа Општине Топола.

Структура планираних и извршених расхода у оквиру програмске активности 0101-0002- Мере подршке руралном развоју: (1.1)

  - Подстицаји пољопривредној производњи (набавка конструкција, вишеслојних фолија и опреме за пластенике, суфинансирање камата на пољопривредне кредите и други подстицаји пољопривредним произвођачима)

Решењем број 020-106/2017-05 од 20.03.2017. године образована је Комисија за избор корисника средстава за финансирање пројеката из области пољопривреде у оквиру Програм 5-Пољопривреда и рурални развој  са задатком да распише и јавно огласи Конкурсе за избор корисника средстава. Комисија је прикупљала, разматрала приспеле захтеве, вршила одабир корисника по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.10.2017. године по следећим конкурсима:

- Конкурс за суфинансирање камата на пољопривредне кредите,

Укупно планирана средства-1.000.000,00 динара,

Утрошено- 632.416,94 динара.

Општи циљ мере је био допринос локалне заједнице економском оснаживању пољопривредних газдинстава.

Ефекти: 24 регистрована пољопривредна  газдинства је остварило право на коришћење мере.

Износи одобрених кредита су од 100.000,00 динара до 360.000,00 динара, с роком отплате 24 месеца и фиксном каматном стопом која је једнократно уплаћена по захтеву Директне банке А.Д. Крагујевац и спецификацијом реализованих кредита.

- Конкурс за подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (пластеници и систем за наводњавање)

Укупно планирана средства- 1.700.000,00 динара,

Утрошено- 1.545.323,74 динара.

Општи циљ мере је био допринос локалне заједнице економском оснаживању пољопривредних газдинстава.

Ефекти: 14 регистрованих пољопривредних  газдинства је остварило право на коришћење мере-пластеници, а 8 регистрованих пољопривредних  газдинства је остварило право на коришћење мере- систем за наводњавање.

- Конкурс за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем

Укупно планирана средства- 800.000,00 динара,

Утрошено- 764.400,00 динара.

Општи циљ мере је био допринос локалне заједнице економском оснаживању пољопривредних газдинстава.

Ефекти: 112 регистрованих пољопривредних  газдинства је остварило право на коришћење мере.

Структура планираних и извршених расхода у оквиру програмске активности 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници: (1.2-1.7)

  - - Обавезе по пројекту ,,Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја Општине Топола-друга фаза,,

Пројекат ,,Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола- друга фаза,, спроводио се у циљу стварања предуслова за економски напредак заједнице и села и привлачење средстава предприступних фондова ЕУ. За реализацију овог пројекта у 2017. години потрошено је 203.225,20 динара, тј. за обавезе по пројекту „Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола - друга фаза“ из 2016. године.

Основна циљ усвојеног документа је дефинисање и предлог Стратегије пољопривреде и руралног развоја на подручју општине Топола.

Утврђивању предлога претходила је свеобухватна анализа услова и ограничења за развој општине Топола (1 фаза), која је урађена применом савремених метода. Она представља основу за одређивање циљева Стратегије, на основу којих се дефинишу програми и пројекти, као и услови за њихову имплементацију, односно имплементацију Стратегије у целини.

Сврха стратегије је дефинисање и реализовање стратешких циљева општине Топола у области пољопривреде и руралног развоја, као и специфични (оперативни) циљеви по дефинисаним развојним приоритетима (2 фаза).

Број дефинисаних:

- Развојних приоритета - 3

- Сртатешких циљева - 17

- Оперативних циљева - 40

- Пројеката - 130

1.3.- Обавезе по пројекту ,,Побољшање система водоснабдевања у сеоским месним заједницама Општине Топола у циљу унапређења пољопривредне производње у 2016-ој години,,  Пројекат је реализован је у циљу подршке развоју пољопривреде и села и локалном економском развоју кроз стварање услова за обезбеђење додатних количина или резерве воде за наводњавање и заливање пољопривредних култура на подручју општине Топола. Спровођење пројекта је одобрено решењем Општинског већа Општине Топола. У оквиру овог пројекта 2016. године расписан је конкурс за суфинансирање изградње објеката за водоснабдевање у пољопривреди за пољопривредна газдинства. Оформљена је комисија за праћење, спровођење пројекта и реализацију одобрених средстава. Обавезе по пројекту из 2016. године  су измирене у износу од 272.660,00 динара .

1.4.- Пројекат ,,Едукацијама до боље производње 2017,,

Сврха пројекта је упознавање пољопривредника са новим технологијама у пољопривредној производњи у циљу унапређења и осавремењавања производње кроз предавања/обуке пољопривредних произвођача како би се успешније бавили пољопривредном производњом, осавремењавање пољопривредне производње и стварање услова за останак младих на селу. За реализацију овог пројекта у 2017.  години потрошено је:

- 150.000,00 динара за учешће општине на Пројекту Агробизнис центра Винча ,, Приближимо знање пољопривредном газдинству,, у периоду јул-децембар 2017. године у складу са Уговором о суфинансирању пројекта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, број 400-00-00005/2017-02 од 19.05.2017. године,

-   16.600,00 за остале едукације.

1.5.- Пројекат ,,Подршка изради електронске берзе српских пољопривредника производа и произвођача,, није реализован у 2017. години јер се нису стекли услови за реализацију истог.

1.6.- Пројекат ,,Унапређење пољопривредне производње у циљу привлачења инвестиција у пољопривреди,,

Сврха пројекта је евидентирање произвођача и прерађивача и њихових  капацитета у пољопривреди ради унапређења пољопривредне производње. Спроведен је поступак анкетирања произвођача и прерађивача на подручју општине Топола. За реализацију овог пројекта у 2017.  години потрошено је 199.812,00 динара.

1.7.- Пројекат ,,Унапређење положаја жена- носилаца пољопривредних газдинстава,,

Пројекат је подразумевао спровођење активности које директно доприносе популаризацији родне равноправности у оквирима носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава, истицање улоге жена у опстанку породица у сеоским срединама.

Циљ пројекта је допринос унапређењу економског положаја жена на селу кроз учешће на опленачкој берби, међународном сајму руралног туризма у Крагујевцу. За реализацију овог пројекта у 2017.  години потрошено је 121.485,41 динара.

- Финансирање спровођења програмске активности - Унапређење услова за пољопривредну делатност по Програму рада Агенције за рурални развој Општине Топола у 2017. години,

| РБ | ВРСТА РАСХОДА | Планирано у динарима | Извршено у динарима | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Унапређење и промоција пољопривредне производње, руралног развоја, сеоског туризма и подршка пољопривредним произвођачима | 496.000,00 | 495.996,00 | 99,99 |
| 2. | Прогнозно извештајна служба и рад педолошке лабораторије | 174.000,00 | 174.000,00 | 100,00 |
| 3. | Унапређење и промоција виноградарства и винарства | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4. | Побољшање квалитета противградне заштите | 370.000,00 | 269.030,00 | 72,71 |
| 5. | Унапређење и промоција сточарства | 250.000,00 | 247.000,00 | 98,80 |
| 6. | Унапређење и промоција овчарске производње кроз пројекте у области овчарства | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 7. | Промоција развоја пчеларства | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 8. | Учешће у организовању Међународне изложбе паса 2017. године у Наталинцима | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 9. | Пројекти из области руралног развоја | 280.000,00 | 158.000,00 | 56,43 |
| 10. | Остали непланирани трошкови | 50.000,00 | 49.860,00 | 99,72 |
| 11. | Административно-организациони послови | 20.000,00 | 17.681,40 | 88,41 |
| 12. | Трошкови зарада | 700.000,00 | 679.690,00 | 97,10 |
| 13. | Трошкови накнаде зарада | / | 58.059,00 | / |
|  | УКУПНИ РАСХОДИ: | 2.670.000,00 | 2.479.316,40 | 92,86 |

У оквиру пословања АРРТ д.о.о. Топола на основу Програма рада за 2017. годину, реализоване су следеће активности:

- Сарадња са Општинском управом општине Топола на изради и имплементацији програма пољопривреде и стратешких докумената који имају за циљ унапређења пољопривреде и руралног развоја на подручју општине Топола:

- Израда Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2020;

- Израда програмског буџета: Програм 5 – Развој пољопривреде Општине Топола;

- Израда и имплементација Програма расподеле и коришћења средстава за развој пољопривреде општине Топола за 2017. годину

- Израда Извештаја о реализацији Програма расподеле средстава за развој пољопривреде општине Топола у 2016. години,

- Израда и имплементација Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2017. годину

- Израда Извештаја о реализацији Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2016. годину,

- Израда и имплементација Конкурса за избор корисника средстава за реализацју подстицајних мера:  Регрес за репродуктивни материјал(вештачко осемењавање), Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава(набавка стакленика и пластеника и система за наводњавање) и Суфинансирање камата на пољопривредне кредите;

- Израда Локалног акционог плана запошљавања општине Топола за 2017. годину;

- Имплементација Стратегије одрживог развоја општине Топола 2010 – 2020 године.

- Сарадња са Општинском управом општине Топола, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, удружењима пољопривредника и другим организацијама и институцијама на подизању нивоа стручних знања пољопривредника кроз следеће едукације:

- Агробизнис центар Винча, Топола реализовао је Пројекат „Приближимо знање пољопривредном газдинству“ кроз који су спроведене следеће обуке и едукације;

-У области воћарства: „Могућности примене Бревиса- новог средство за проређивање плодова јабучастих воћака“, „Контрола бујности јабучастих воћака“, „Савремено гајење трешње“,  „Савремено гајење вишње“, „Савремено гајење јагодичастог воћа“, предавач Драган Радивојевић;

-У области производње у заштићеном простору: „Карактеристике објеката заштићеног простора (конструкције, покривке, намена, специфична опрема)“, „Производња расада поврћа за заштићене просторе и отворено поље“, „Интензивна производња парадајза, паприке и краставца у пластеницима“, „Производња зимског поврћа у пластеницима“, „Исплативост производње поврћа у пластеницима“, предавач Ђорђе Моравчевић;

-У области интегралне заштите биља:“Прогноза развоја биљних болести и штеточина у функцији интегралне заштите биља“, „Нове, мање познате штеточине и проузроковачи болести у нашим производним условима“, „Листе активних супстанци пестицида у функцији производње здравствено исправне хране за домаће тржиште и извоз, “Заштита биља у органској производњи“, Мере интегралне заштите биља у пластеничкој производњи“, предавач Слободан Миленковић

- Удружење пчелара „Орловац“ из Јарменоваца организовало је обуку на терену на тему „Зимовање пчела и пролећни развој за успешно пчеларање“, предавач Радоје Констадиновић;

3. Пружање стручне помоћи и подршка пољопривредним проиозвођачима кроз следеће активности:

- Обавештавани су пољопривредници, путем објава на радију и огласним таблама месних заједница, о актуелним уредбама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде као и о свим новостима и важним догађајима из области пољопривредне производње и руралног развоја;

- Пружана је помоћ пољопривредницима приликом попуњавања образаца у припреми документације при конкурисању за подстицајна средства и кредите, као и при регистрацији и пререгистрацији пољопривредних газдинстава;

- Пружана је подршка пољопривредницима у одабиру парцела, подизању засада, вођењу заштите биља, ђубрења и вођењу регистра производње и заштите упућивањем на Пољопривреду саветодавном и стручну службу у Крагујевцу;

- Даване су препоруке и саветодавна помоћ у увођењеу ЕУ стандарда у примарној и секундарној производњи (HАCCP, ИSO, GLOBAL GAP);

- Преузимани су подаци са метео станица, обрађивани и достављани пољопривредним произвођачима;

- Вршен је пријем, припрема и дистрибуција узорака земљишта на анализу Пољопривредној станици у Крагујевцу и давана упутстава пољопривредницима за третирање анализираног земљишта;

4. Унапређење и промоција пољопривредне производње и руралног развоја општине Топола вршено је кроз следеће активности:

- Подршка учешћу пчелара са подручја општине Топола на 9. Државном сајму пчеларства који је одржан 04-05. марта 2017.  године у Београду;

- Подршка Наталиначком кинолошком друштву у организовању 33. Међународне изложбе паса свих раса са доделом титуле Ц.А.Ц.И.Б. која је одржана 23.04.2017. године у Наталинцима и кинолошком друштву „Опленац“ из Тополе у организовању 5. Међународне изложбе паса Ц.А.Ц.И.Б. која је одржана 14.05.2017.године у Тополи;

- Подршка учешћу пољопривредних произвођача и удружења са подручја општине Tопола на 84. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду који је одржан од 13-19. маја 2017. године;

- Подршка учешћу пољопривредних произвођача и удружења са подручја општине на 14. Пољопривредном сајму у Сјеници који је одржан 29-30. јуна 2017. године;

- Подршка бављењу традиционалним спортовима у сеоском подручју општине Топола кроз учешће стрељачке дружине „Опленац“ на државном првенству у категорији „Војнички пиштољ“ које је одржано 10.09.2017. године у Новом Саду;

- Промоција виноградарства, винарства и производње ракије Опленачког краја вршена је у сарадњи са Туристичком организацијом „Опленац“ Топола на 54. Опленачкој берба која је одржана од 6-8. октобра 2017. године као и кроз Организацију и спровођење 13. Међународног оцењивања вина и ракија које је одржано 04.10.2017. године у Тополи;

- Подршка учешћу пољопривредних произвођача и удружења са подручја општине на Пољопривредном сајму у Крушевцу и Републичкој изложби говеда сименталске расе који је одржан 07.октобра 2017. године у Крушевцу.

- Пројекат „Популаризација сеоског туризма на подручју општине Топола“који је имао за циљ подизање нивоа заинтересованости сеоских газдинстава за бављење сеоским  туризмом и унапређење руралне туристичке понуде  на подручју општине Топола;

- Пројекат „Побољшање квалитета противградне заштите општине Топола“ кроз који је набављено 20 противградних ракета у циљу заштите подручја општине Топола од елементарне непогоде-града.

- Подршка локалној заједници ради заштите пољопривредних усева и других материјалних добара од елементарних непогода на територији Општине Топола

| РБ | ВРСТА РАСХОДА | Планирано у динарима | Извршено у динарима | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пројекат ,,Подршка локалној заједници ради заштите пољопривредних усева и других материјалних добара од елементарних непогода на територији Општине Топола ,, |  |  |  |
| 1. | Специјализоване услуге-Накнаде стрелцима ПГЗ | 1.500.000,00 | 1.199.688,24 | 79,98 |
| 2. | Дотације невладиним организацијама-Удружење ПГЗ | 500.000,00 | 499.000,000 | 99,80 |
|  | УКУПНИ РАСХОДИ: | 2.000.000,00 | 1.698.688,24 | 84,93 |

Реализација и финансирање програмских активности и пројеката из области пољопривреде и руралног развоја по тачки 3. Структуре планираних расхода  је спровођена у складу са стратешким документима, а по појединачним решењима извршних органа Општине Топола.

У овом извештајном периоду реализоване су следеће програмске активности и пројекти:

- Пројекат ,,Подршка локалној заједници ради заштите пољопривредних усева и других материјалних добара од елементарних непогода на територији Општине Топола ,, Како би се повећао ниво заштите пољопривредног земљишта на подручју Општине Топола суфинансирају се накнаде стрелцима противградне заштите које ангажује РХМЗ Србије и накнаде путних трошкова стрелаца, набавка додатних количина противградних ракета и одржавање противградних станица. Пројекат се спроводи у циљу економског напретка села и унапређење нивоа заштите пољопривредног земљишта од временске непогоде - градоносних облака и заштите пољопривредних култура од града. Накнада стрелцима у износу од 1.199.688,24 динара исплаћена је за период од 15.04.2017. године до 15.10.2017.године, а на основу Уговора о пружању услуга из области ПГЗ.

У мају месецу 2017. године спроведен је поступак законске набавке противградних ракета уз сагласност МУП-а РС и РХМЗ, Штаба за ванредне ситуације Општине Топола и законски изабраног Удружења. Удружење је сарађивало на реализацији активности набавка противградних ракета , а изабрано је у поступку прикупљања понуда  -НАБАВКА БРОЈ 404-3-41/2017-03. Удружење Противградна заштита је основано у месецу децембру 2016.године.

Пројекат је обухватио набавку 20 противградних ракета. Средства за набавку противградних ракета обезбеђена су из буџета општине Топола у износу од 499.000,00 динара уплатом на текући рачун Удружења Противградна заштита, а 269.000,00 динара уплатом на текући рачун АРРТ Општине Топола.

|  |  | ПЛАН | ИЗВРШЕЊЕ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СВЕГА РАСХОДИ (1+2+3) | 9.550.000,00 | 8.083.927,93 | 84,65 |

Извршени расходи:

У периоду јануар - децембар 2017. године укупно извршени расходи су 8.083.927,93 динара или 84,65% у односу на планиране расходе. Расходи су извршени у складу са динамиком прилива прихода на рачун Извршења буџета општине Топола и утврђеним приоритетима у спровођењу програмских активности и пројеката.

Општинска управа општине Топола

Одељење  буџет, финансије, привреду и

друштвене делатности

Број:  401-88/2018-03

Дана: 29.01.2018.год.

Руководилац одељења

Јасна Миљковић