РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ТОПОЛА

Координационо тело за праћење реализације Стратегије

пољопривреде и руралног развоја општине Топола

Број 320-37/2018-03

Датум: 30.03.2018. године

ТОПОЛА

ИЗВЕШТАЈ

О СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 2017-2027 у 2017. години

Стратешко планирање заузима најзначајније место у остваривању одрживог развоја пољопривреде и руралног развоја општине. Доношењем Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027 путем партиципативног и интерактивног процеса дефинисани су визија будућности и развојни циљеви које треба остварити како би та визија постала стварност.

Општинској управи општине Топола дат је задатак да прати примену Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола и подноси Скупштини општине Топола извештај о њеном спровођењу.  Из тог разлога председник Општине Топола је решењем број 020-330/2017-05 од 14. 09. 2017. године образовао Координационо тело за праћење реализације Стратегије  пољопривреде и руралног развоја општине Топола. Координационо тело ће кроз овај извештај дати преглед реализованих пројеката и мера у области пољопривреде и руралног развоја у 2017. години, како би се оценило спровођење Стратегије пољопривреде и руралног развоја.

ПРИОРИТЕТ 1. Повећање обима, квалитета, здравствене безбедности, конкуретности и економских резултата у пољоривредној производњи и преради пољопривредних производа

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: 1.1 Повећање нивоа инвестиција стварањем ефикасног локалног механизма за подршку

| Оперативни циљ: 1.1.2. До краја 2027. .године повећати укупан број пољопривредних газдинстава за 20% путем активних мера подршке | МЕРА: Кредитна подршка-Суфинансирање камата за пољопривредне кредите |
| --- | --- |
| Кредитна подршка путем субвенционисања камате за пољопривредне кредите представља меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији економски услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу производњу и прераду и за инвестиционе активности за започињање и унапређење пољопривредне производње и прераде. Утрошено средстава: 632.416,94 динара. Резултати: 25 регистрованих пољопривредних газдинства је остварило право на коришћење мере. |  |

| Оперативни циљ: 1.1.2. До краја 2027. године повећати укупан број пољопривредних газдинстава за 20% путем активних мера подршке | МЕРА: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (пластеници и системи за наводњавање) |
| --- | --- |
| Мера инвестиције у материјална средства пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења средства и процеса производње, продуктивности, конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава а све ради постизања веће економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. Општи циљ мере је био допринос локалне заједнице економском оснаживању пољопривредних газдинстава. Утрошено средстава: 1.817.983,74 динара. Резултати: 14 регистрованих пољопривредних газдинства је остварило право на коришћење мере-пластеници, а 8 регистрованих пољопривредних газдинства је остварило право на коришћење мере- систем за наводњавање и 4 регистрована пољопривредна газдинства су остварила право на подстицаје на коришћење мере- систем за наводњавање (пренете обавезе из 2016. године). |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: 1.2 Створити повољне  услове за развој нових, производних, прерађивачких и складишних капацитета

| Оперативни циљ: 1.2.1. До 2027.године повећати примарне производне капацитете у области воћарства и воноградарства за 5% у односу на постојеће | ПРОЈЕКАТ: „Подршка локалној заједници ради заштите пољопривредних усева и других материјалних добара од елементарних непогода на територији Општине Топола“ |
| --- | --- |
| Пројекат ,,Подршка локалној заједници ради заштите пољопривредних усева и других материјалних добара од елементарних непогода на територији Општине Топола,, Како би се повећао ниво заштите пољопривредног земљишта на подручју Општине Топола суфинансиране су накнаде стрелцима противградне заштите које ангажује РХМЗ Србије и накнаде путних трошкова стрелаца, набавка додатних количина противградних ракета и одржавање противградних станица. Пројекат се спроводи у циљу економског напретка села и унапређење нивоа заштите пољопривредног земљишта од временске непогоде - градоносних облака и заштите пољопривредних култура од града. Накнада стрелцима у износу од 1.199.688,24 динара исплаћена је за период од 15.04.2017. године до 15.10.2017.године, а на основу Уговора о пружању услуга из области ПГЗ. У мају месецу 2017. године спроведен је поступак законске набавке противградних ракета уз сагласност МУП-а РС и РХМЗ, Штаба за ванредне ситуације Општине Топола и законски изабраног Удружења. Удружење је сарађивало на реализацији активности набавка противградних ракета, а изабрано је у поступку прикупљања понуда - НАБАВКА БРОЈ 404-3-41/2017-03. Пројекат је обухватио набавку 20 противградних ракета. Средства за набавку противградних ракета обезбеђена су из буџета општине Топола у износу од 499.000,00 динара уплатом на текући рачун Удружења Противградна заштита, а 269.000,00 динара уплатом на текући рачун АРРТ Општине Топола. Општи циљ мере је економски напредак села и унапређење нивоа заштите пољопривредног земљишта од временских непогода и заштите пољоривредних култура од града. Резултати: суфинансирне су накнаде за 32 стрелца противградне заштите и накнаде путних трошкова, набављено је 20 противградних ракета . Утрошено средстава: 1.698.688,24 динара |  |

| Оперативни циљ: 1.2.2. До краја 2027.године повећати примарне производне капацитете у области сточарства за 10% у односу на постојеће капацитете | МЕРА: Регреси - Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) |
| --- | --- |
| Регресирањем за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) остварује се побољшање расног састава говеда на територији општине у циљу повећања производње, квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача, а самим тим доприноси развоју матичне службе и матичења грла. Резултати: 112 регистрованих пољопривредних газдинства је остварило право на коришћење мере. Утрошено средстава: 764.400,00 динара |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: 1.3. Створити услове за оптимално коришћење пољопривредног земљишта

| Оперативни циљ: 1.3.2. До краја 2027. године обухватити процесом едукације 10% пољопривредних произвођача из области пољопривредне производње | ПРОЈЕКАТ: ,,Едукацијама до боље производње 2017,, |
| --- | --- |
| Сврха пројекта је упознавање пољопривредника са новим технологијама у пољопривредној производњи у циљу унапређења и осавремењавања производње кроз предавања/обуке пољопривредних произвођача како би се успешније бавили пољопривредном производњом, осавремењавање пољопривредне производње и стварање услова за останак младих на селу. - Агробизнис центар Винча, Топола реализовао је Пројекат „Приближимо знање пољопривредном газдинству“ кроз који су спроведене следеће обуке и едукације; -У области воћарства: „Могућности примене Бревиса- новог средство за проређивање плодова јабучастих воћака“, „Контрола бујности јабучастих воћака“, „Савремено гајење трешње“, „Савремено гајење вишње“, „Савремено гајење јагодичастог воћа“, предавач Драган Радивојевић; -У области производње у заштићеном простору: „Карактеристике објеката заштићеног простора (конструкције, покривке, намена, специфична опрема)“, „Производња расада поврћа за заштићене просторе и отворено поље“, „Интензивна производња парадајза, паприке и краставца у пластеницима“, „Производња зимског поврћа у пластеницима“, „Исплативост производње поврћа у пластеницима“, предавач Ђорђе Моравчевић; -У области интегралне заштите биља:“Прогноза развоја биљних болести и штеточина у функцији интегралне заштите биља“, „Нове, мање познате штеточине и проузроковачи болести у нашим производним условима“, „Листе активних супстанци пестицида у функцији производње здравствено исправне хране за домаће тржиште и извоз, “Заштита биља у органској производњи“, Мере интегралне заштите биља у пластеничкој производњи“, предавач Слободан Миленковић. За реализацију пројеката едукације у 2017. години потрошено је: - 150.000,00 динара за учешће општине на Пројекту Агробизнис центра Винча ,, Приближимо знање пољопривредном газдинству,, у периоду јул-децембар 2017. године у складу са Уговором о суфинансирању пројекта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, број 400-00-00005/2017-02 од 19.05.2017. године, - 16.600,00 динара за предавање на тему “Пчеле и пестициди”, предавач проф. др. Светомир Стаменковић. Општи циљ пројекта је осавремењавање пољопривредне производње и стварање услова за останак младих на селу. Утрошено средстава: 166.600,00 динара Резултати: Спроведено 16 едукативних предавања-радионица од стране 4 експерта-предавача, којима је присуствовало 300 пољопривредника. |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.4. Ојачати капацитете постојећих и створити услове за развој нових облика удружења пољопривредника и задруга

| Оперативни циљ: 1.4.1. Повећати буџетска издвајања за јачање капацитета задруга и удружења пољопривредника за 5% годишње до краја 2027. године | ПРОЈЕКАТ: ,,Унапређење пољопривредне производње у циљу привлачења инвестиција у пољопривреди,, |
| --- | --- |
| Сврха пројекта је евидентирање произвођача и прерађивача и њихових капацитета у пољопривреди ради унапређења пољопривредне производње. Спроведен је поступак анкетирања произвођача и прерађивача на подручју општине Топола. Утрошено средстава: 199.812,00 динара. Резултати: Оформљена база података регистрованих прерађивача пољопривредних производа на територији општине Топола. |  |

| Оперативни циљ: 1.4.1. Повећати буџетска издвајања за јачање капацитета задруга и удружења пољопривредника за 5% годишње до краја 2027. године | МЕРА: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде - по Програму рада Агенције за рурални развој Општине Топола у 2017. години |
| --- | --- |
| Улога удружења и задруга је веома значајна за унапређење пољопривредне производње, посебно у делу модернизације и едукације пољопривредних произвођача, давања савета и информација пољопривредницима, пружања помоћи код прикупљања и попуњавања документације за конкурсе, као и повољности код набавке инпута за пољопривредну производњу и пласмана пољопривредних производа, заједничко коришћење опреме, заједничко истраживање тржишта, заједнички пласман робе и слично. Све ове активности заједно доприносе прилагођавању захтевима тржишта, развоју производње и пласмана, што у крајњој инстанци доводи до унапређења конкурентности. Сврха – унапређење рада постојећих и формирање нових удружења/задруга у области пољопривреде и руралног развоја Општи циљ мере је унапређење пољопривреде и руралног развоја на подручју општине Топола. Резултати: -Седам асоцијација пољопривредних произвођача добило је финансијску подршку за унапређење пољопривреде и руралног развоја на подручју општине Топола -Реализована су 4 пројеката из области руралног развоја. Утрошено средстава: 2.479.316,40 динара |  |

ПРИОРИТЕТ 2. Створити услове за даљи привредни развој уз принципе одрживог развоја и заштите животне средине

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.1. Стварање услова за унапређење привреде кроз бољу искоришеност и проширење постојеће производње

| Оперативни циљ: 2.1.2. Повећати пласман прерађевина из области воћарства и виноградарства за најмање 30% до 2027. године | - Анализа прерађивачких капацитета /воћарство и повртарство - “Путеви вина” |
| --- | --- |
|  | У току 2017.године спроведена су оба предвиђена пројекта. Проценат остварености планираних пројеката је 100%. |
| - Анализа прерађивачких капацитета / воћарство и повртарство - У првом месецу реализације пројекта прикупљени су подаци од разних институција. Подаци су прикупљени интерно на основу сарадње са општинским службама и на основу дописа упућеним државним органима. Након прикупљања потребних података уследила је фаза анализе, обраде и систематизовања података и њиховог претварања у корисне информације. Спроведена је анкета прерађивача и произвођача, потом сумирање резултата анкетираних произвођача и прерађивача и састављање извештаја о добијеним резултатима. Завршена је база података о произвођачима и прерађивачима на подручју општине Топола. Финансијски подаци: 199.812,00 динара без ПДВа |  |
| - “Путеви вина” - У току јуна и октобра месеца организоване су две манифестације које се тичу производње вина: 1.Фестивал шумадијских вина; 2. Међународно оцењивање вина и ракије. Обе манифестације организују Удружења винара и виноградара чији су чланови углавном из Тополе уз сарадњу са општином Тополом и другим установама. Финансијски подаци: 198.554,53 динара без ПДВа |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.2. Развити локалну инфраструктуру кроз изградњу и реконструкцију путне мреже и унапређење урбанистичко – планске регулативе

| Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и реконструисати 40 км општинских и некатегорисаних путева | - Изградња других некатегорисаних путева по Месним заједницама |
| --- | --- |
|  | Пројекти који обухватају изградњу обилазнице, изградњу пута вина и бициклистичке стазе, реконструкцију и изградњу општинских путева као ни уређења прелаза преко речних корита нису спровођени. На општинским путевима је једино извршена делимична реконструкција (попуњавање ударних рупа). |
| - Изградња других некатегорисаних путева по Месним заједницама Асфалтирање некатегорисаних путева у дужини од 6000м – Финансијски подаци: 22.126.636,80 са ПДВом Наношење макадамског слоја у дужини од 3490м - Финансијски подаци: 5.804.568,00 са ПДВом Изградња атарски путева у укупној дужини од 8950м - Финансијски подаци: 12.004.872,00динара са ПДВа |  |

| Оперативни циљ: 2.2.2. Израдити планску и техничку документацију за сеоско подручје | - Израда урбанистичких пројеката |
| --- | --- |
|  | У току 2017.године није усвојен ни један План детаљне регулације за сеоско подручје док је израђен један Урбанистички пројекат, стога се може сматрати да је реализованост планираних пројеката 50% |
| - Израда урбанистичких пројеката – израђен је један урбанистички пројекат „Хала за прераду пужева на к.п.бр. 2741/1 КО Село Топола“ на захтев и уз финансирање приватног лица „Деликатес интернационал“ |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.3. Развити комуналну инфраструктуру уз унапређењекомуналних услуга

| Оперативни циљ: 2.3.1. Изградити 20 км фекалне канализације на подручју насељених места општине Топола до 2027. године | - Изградња фекалне канализације – Топола село – Јокића крај - Изградња фекалне канализације – Топола село – Митровчић, Ваганац |
| --- | --- |
|  | Реализовано је два пројекта изградње фекалне канализације. |
| - Изградња фекалне канализације – Топола село – Јокића крај - изграђено је укупно м фекалне канализације. Пројекат није комплетно завршен (остало је око 10% радова). Финансијски подаци: 12.916.270,21 динара са ПДВом |  |
| - Изградња фекалне канализације – Топола село – Митровчић, Ваганац – Са овим пројектом је започето у 2017.години. Израђена је комплетна пројектно-техничка документација и изведени су радови у дужини од око 200м (око 15% радова). Финансијски подаци: 1.951.334,92 динара са ПДВом |  |

| Оперативни циљ: 2.3.2. Унапређење рада пречистача за отпадне воде “Каменица” до 2027.године | - Реконструкција линије муља на постројењу за прераду отпадних вода „Каменица“ |
| --- | --- |
|  | Започети су радови на реконструкцији линије муља и док се тај пројекат не заврши не могуће је спроводити други пројекат. |
| - Реконструкција линије муља на постројењу за прераду отпадних вода „Каменица“ – пројекат се спроводио у 2017.години и до сада је завршено око 50% радова. Пројектне активности подразумевају изградњу новог објекта за механички дехидратор, набавку и инсталирање потребне опреме. Финансијски подаци: 4.530.325,80 динара саПДВом |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.4. Унапредити систем водоснабдевања и наводњавања кроз изградњу, побољшање система управљања, реконструкцију и повећање капацитета пијаће воде

| Оперативни циљ: 2.4.2. Реконструкција водовода и успостављање ефикасног система управљања водоводом до 2027. године применом законске регулативе | - Реконструкција водоводне мреже у Блазнави |
| --- | --- |
|  | У току 2017.године реализован је један од четири планирана пројекта. |
| - Реконструкција водоводне мреже у Блазнави – Радови су обухватали рекоснтрукцију дела водоводне мреже који је био најургентнији за одржавање. Реконструисано је око 80м оштећене мреже код моста у Блазнави. |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.5. Унапредити туристичку понуду кроз стварање услова за ефикаснију промоцију и дистрибуцију постојећих туристичких производа уз развој туристичке инфраструктуре

| Оперативни циљ: 2.5.1. Израдити програм развоја туризма општине Топола у складу са Стратегијом развоја туризма РС | - Програм развоја туризма општине Топола - Акциони план развоја туризма општине Топола |
| --- | --- |
|  | У току 2017.године спроведена су оба предвиђена пројекта. Проценат остварености планираних пројеката је 100%. |
| Јуна месеца 2017. године комплетно је завршена израда Програма развоја туризма општине Топола са акционим планом. У складу са Законом о туризму Републике Србије и препорукама ресорног министарства да јединице локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности утврђених законом којим се уређује локална самоуправа и посебним законом, доносе Програм развоја туризма у складу са Националном стратегијом развоја туризма 2016-2025, општина Топола је међу првима у Србији приступила његовој изради. У претходној Националној стратегији развоја туризма 2006-2015, Топола је припала туристичком кластеру „Југозападна Србија“. Међутим, у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025 године, Топола се нашла на Листи туристичких дестинација заједно са Аранђеловцем, док се кластери више не помињу. У сагласности са Социо-економском анализом општине Топола из 2009. године, Просторним планом општине Топола из 2011. године, Стратегијом одрживог развоја општине Топола са aкционим планом 2012-2016, а у оквиру планских активности TO "Опленац" Топола, као јавне службе Општине Топола за 2017. годину, приступило се изради стратешког документа „Програм развоја туризма Топола/Опленац 2017-2021“. У Просторном плану општине Топола као један од развојних приоритета, наводи се стварање повољне климе за развој туризма и ефикасну промоцију туристичке понуде и дистрибуције туристичких услуга. Финансијски подаци: 489.999,00 динара без ПДВа. |  |

| Оперативни циљ: 2.5.2. До 2027. године повећати информисаност посетилаца кроз унапређење промотвних активности | - Уређење изложбено-продајног простора |
| --- | --- |
|  | Опремањем Визиторског центра унапредио се и изложбено-продајни простор који се налази у самој згради. Опремање простора за “Бизнис-клуб” центар је следећих година у плану. |
| Изградња Визиторског центра – Целокупна вредност ионвестиције која се односила само на опремање Визиторског центра је износила 2.139.918,00 са ПДВом. Једна од просторија је намењена искључиво као изложбено-продајни простор. |  |

| Оперативни циљ: 2.5.3. Унапредити туристичке и угоститељске капацитете | - Агротуризам |
| --- | --- |
|  | У току 2017.године настављен је континуирани рад на унапређењу сеоског туризма. |
| У 2017. години Туристичка организација «Опленац» Топола евидентирала је 11 регистрованих сеоских туристичких домаћинстава, тако да је у односу на 2016. забележен раст од 20% регистрованих. У сарадњи са Удружењем жена Опленац спроведена је едукација власника сеоских туристичких домаћинства као и регистрованих пољопривредних газдинстава (потенцијалних будућих чинилаца туристичке привреде -сеоских туристичких домаћинстава), а као важан моменат истичемо да су сви они активно учествовали у изради Програма развоја туризма општине Топола. |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.6. Увести нове туристичке производе уз ефикасну промоцију и дистрибуцију

| Оперативни циљ: 2.6.1. До 2027. године формирати туристичку понуду за сеоска насеља општине Топола | - Презентација сеоског туризма у Општини Топола |
| --- | --- |
|  | У току 2017.године настављен је континуирани рад на унапређењу сеоског туризма. |
| О овом изузетно важном пројекту и и опредељености општине Топола за улагањем расположивих ресурса у овај сегмент развоја, говорило се на електронским медијима, од локалних преко регионалних до медија са националном покривеношћу, а коришћени су и интернет канали, штампани медији(Српски телеграф, Магазин Римајндер, Илустрована Политика, ИФМ Радио, ИНФО М, Радио Београд, TVSTVUSA, РТК, ТВ Јасеница, ТВ Сунце, Глас Западне Србије, ПИНК, РТС) и различити сајтови. Поред напред наведеног, Туристичка организација израдила је и промо филм о сеоским туристичким домаћинствима, а активно се укључила у техничку подршку женама које су носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава кроз пројекат који финансира Швајцарска развојна агенција за доделу финансијских средстава за унапређење техничких капацитета домаћинстава у руралним подручјима на територији Шумадијског и Колубарског округа која се баве производњом домаће хране и старим занатима. Финансијски подаци: 250.000,00 динара са ПДВом. |  |

| Оперативни циљ: 2.6.2. Едуковати 2% пољопривредних газдинстава до 2027. године | - Едукација сеоског становниства за укључивање у сеоски туризам |
| --- | --- |
|  | Спроведен је један од два планирана пројекта. Едукације у области туризма и угоститељства су следећих година у плану. |
| Едукација власника сеоских туристичких домаћинстава плаћена преко Удружења жена Опленац кроз пројекат који је у износима (50%-50%) финансирала општина Топола и Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Финансијски подаци: 60.000,00 дин. без ПДВ |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.7. Унапредити систем заштите животне средине кроз стварање оптималних услова за одлагање комуналног отпада и подизање нивоа свести грађана о значају заштите човекове околине

| Оперативни циљ: 2.7.1. Уклањање дивљих депонија и санација и унапређење рада рециклажног центра на територији општине Топола до 2027. године | - Уклањање и рекултивација дивљих депонија - Унапређење сакупљања комуналног отпада |
| --- | --- |
|  | Током 2017.године релизована су два од предвиђених пет пројеката. Проценат остварености планираних пројеката је 40%. |
| - Уклањање и рекултивација дивљих депонија – према подацима ЈКСПа уклоњено је и рекултивисано 20% постојећих дивљих депонија. Финансијски подаци: 253.396,00 динара са ПДВом. |  |
| - Унапређење сакупљања комуналног отпада – током 2017.године купљени су додатни контејнери у сеоским насељима. |  |

| Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027. године | - Едукација деце на сеоском подручју из области заштите животне средине |
| --- | --- |
|  | Реализован је један од предвиђених шест пројеката током 2017.године. |
| - Едукација деце на сеоском подручју из области заштите животне средине – током 2017.године едукација је обављена у свим сеоским Основним школама . Тема је била «Спречимо загађење воде за пиће – вода је живод». Финансијски подаци: 372.346,20 динара без ПДВа. |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.8. Унапредити систем управљања јавним објектима

| Оперативни циљ: 2.8.1. До 2027. г. формирати ГИС систем који обухвата податке о непокретностима | - Портфолио имовине у јавној својини |
| --- | --- |
|  | Током 2017.године реализован је један пројекат који за циљ има формирање геопросторних података о имовини. Израда базе података о Енергетској ефикасности јавних зграда је следећих година у плану. |
| - Портфолио имовине у јавној својини – Циљ пројекта је ефективније и ефикасније управљање општинском имовином као и имовином јавних предузећа и пренос власништва локалне самоуправе као предуслову одрживог економског развоја. Такође, пројекат обухвата и прикупљање и систематизовање релевантних података о јединицама јавне имовине које су предмет преноса у јавну својину локалних самоуправа са посебним освртом на имовину јавих предузећа и установа. Финансијски подаци: 415.806,80 динара |  |

| Оперативни циљ: 2.8.2. До 2027.године унапредити енергетску ефикасност јавних зграда за 20% | - Енергетска ефикасност јавних зграда – образовање - Енергетска ефикасност јавних зграда – здравство - Енергетска ефикасност јавних зграда – управа |
| --- | --- |
|  | Од пројеката који реализацијом унапређују енергетску ефикасност јавних зграда, реализовани су за оне зграде које су у функцији образовања, здравства и управе. |
| - Енергетска ефикасност јавних зграда – образовање - OШ „Сестре Радовић“ Беосавци – радови на замени столарије и реконструкције фасаде, који су износили 5.158.253,15 динара са ПДВом. Део средстава је финансирала Канцеларија за јавна улагања а део Општина Топола. - ОШ „Милутин Јеленић“ - Замена столарије у издвојеном одељењу у ДоњојТрнави (300.000,00 динара са ПДВом) и у издвојеном одељењу у Светлићу (350.000,00 динара са ПДВом). - ОШ Карађорђе – Замена столарије 4.293.207,40 динара (средства из Европске инвестиционе банке). |  |
| - Енергетска ефикасност јавних зграда – здравство - Дом здравља у Јарменовцима и Доњој Шаторња. Финансијски подаци: 600.000,00 динараса ПДВом. |  |
| - Енергетска ефикасност јавних зграда – управа - ЈКСП - замена 10% столарије на неколико објеката које користи ЈКСП. Финансијски подаци: 221.000,00 динара без ПДВа. |  |

ПРИОРИТЕТ 3. Уравнотежен социо-економски развој руралних подручја на начелима снажног јавно-приватног партнерства и одрживости

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.1. Унапредити родну равноправност, економски положај жена са села и ниво социјалне заштите подизањем квалитета пружених услуга

| Оперативни циљ: 3.1.1. Створити услове да жене имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице | ПРОЈЕКАТ: ,,Унапређење положаја жена-носилаца пољопривредних газдинстава,, |
| --- | --- |
| Пројекат је подразумевао спровођење активности које директно доприносе популаризацији родне равноправности у оквирима носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава, истицање улоге жена у опстанку породица у сеоским срединама. Циљ пројекта је допринос унапређењу економског положаја жена на селу кроз учешће на Oпленачкој берби и Међународном сајму руралног туризма у Крагујевцу. Резултати: Шест пољопривредних газдинстава је учествовало на Опленачкој берби и Међународном сајму руралног туризма у Крагујевцу. Утрошено средстава: 121.485,41 динара. |  |

| Оперативни циљ: 3.1.1. Створити услове да жене имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице | ПРОЈЕКАТ: ,,Превенција у лечењу малигних болести жена са подручја општине Топола,, |
| --- | --- |
| Пројекат је подразумевао едукацију о значају превентивних прегледа и клиничке прегледе жена у просторијама ДЗ ,,Свети Ђорђе,, у Тополи. На прегледу је било 45 жена и 5 жена које се лече од карцинома дојке и које су дошле да пренесу своја искуства. Утрошено средстава: 41.166,00 динара. |  |

| Оперативни циљ: 3.1.1. Створити услове да жене имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице | ПРОЈЕКАТ: ,,Праћење родне равноправности-набавка опреме за амбуланту гинекологије Дома здравља Свети Ђорђе, Топола,, |
| --- | --- |
| Пројекат је подразумевао унапређење квалитета здравствене заштите у амбуланти гинекологије Дома здравља ,,Свети Ђорђе,, у Тополи кроз опремање амбуланте гинекологије недостајућом опремом, одржавање старе опреме, набавка гинеколошке столице и колпоскопа, сервисирање ултразвучног апарата и набавку столица. Утрошено средстава: 1.215.525,00 динара. |  |

| Оперативни циљ: 3.1.2. Унапредити квалитет услуга из области социјалне заштите | ПРОЈЕКТИ: -Из области социјалне заштите-ПУК за старе -Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице -Лични пратилац детета |
| --- | --- |
| Пројекти су подразумевали подршку развоју мреже услуга социјалне заштите која је предвиђена Одлуком о социјалној заштити општине Топола. Финансирање ових пројеката , односно услуга социјалне заштите се обезбеђивао из наменских трансфера буџета Републике и јавних прихода општине Топола. Услуге које су се финансирале из наменских трансфера су пре свега: Помоћ у кући за децу сасметњамау развоју, помоћ у кући за старе у општини Топола, Лични пратилац деце као и дневни боравак деце на основу мишљења интерресорне комисије општине Топола. Утрошено средстава: 5.053.448,42 динара. |  |

| Оперативни циљ: 3.1.2. Унапредити квалитет услуга из области социјалне заштите | ПРОЈЕКАТ: ,,Унапређење услуга у заједници за стара лица у Општини Топола,, ЕУ-ИПА-2013 |
| --- | --- |
| Општина Топола је носилац пројекта ,,Унапређење услуге Помоћ у кући за старе у општини Топола,, у складу са Уговором о донацији бесповратних средстава са ЕУ, број 48-00-00203/2014-28-27 .Максималан износ донације је 172.592,93 еур-а, односно 89,92% укупних оправданих трошкова намењених за побољшање услуга на нивоу заједнице за стара лица општине Топола.Учешће општине у буџету пројекта је 10,08% за трошкове услуге Помоћ у кући за старе. Пројекат је наставак услуге Помоћ у кући за старе у општини Топола успостављење у оквиру Пројекта ,,Помоћ у кући за старе у општинама Топола, Аранђеловац и С.Паланка који је финансиран средствима ЕУ.Реализација пројекта је започета 05.06.2017. године и трајаће до 04.06.2019. године.Општина Топола је у складу са законском процедуром изабрала пружаоца услуге.Пружаоц услуге је Волонтерски центар ,,Кораци,, из Тополе.Пројектом је обухваћено од 68 до 70 корисника.На пројекту је ангажовано 9 геронтодомаћица по основу уговора о делу,стручни сарадници за геронтодомаћице и стручни радник за кориснике. Утрошено средстава: 4.127.918,21 динара. |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.2. Подићи ниво ванинституционалне-здравствене и социјалне заштите грађана као и превентивних мера и услуга из ових области на територији општине Топола

| Оперативни циљ: 3.2.1. Унапредити рад ванинституционалних удружења путем повећаних улагања у јачање капацитета цивилног сектора | ПРОЈЕКАТ: „Промоција хранитељства“ |
| --- | --- |
| На подручју општине Топола има велики број деце лишене родитељског старања код којих постоји потреба за смештајем у хранитељске породице. Пројекат је подразумевао подршку деци без родитељског старања у хранитељским и старатељским породицама и подршку хранитељима, доприносу интеграцији деце без родитељског старања у живот локалне заједнице. Утрошено средстава: 39.753,60 динара. |  |

| Оперативни циљ: 3.2.2. До 2027. године едуковати 5% становништва из области здравствене и социјалне заштите | ПРОЈЕКАТ: ,,Едукација становништва из области заразних и болести већег социјално-медицинског значаја здравствене заштите,, |
| --- | --- |
| Пројекат је подразумевао едукацију становништва из области здравственог васпитања и превенције малигне болести које организују удружења са подручја општине Топола као што јеУдружење за борбу против рака ,,Волим живот,, које остварује циљеве у области здравственог васпитања и превенције малигне болести спроводи едукације - здравих да одстану здрави, борба против дуванског дима, популаризација здравих животних навика и брига о здравој животној средини, психосоцијална рехабилитација лечених од малигне болести, промоција, презентација ортопедских помагала, неговање здравствене културе и сл. Утрошено средстава: 241.916,40 динара. |  |

| Оперативни циљ: 3.2.3. Унапредити рад здравствених амбуланти на селу | ПРОЈЕКАТ: ,,Адаптација и реконструкција постојећих амбуланти,, |
| --- | --- |
| Пројекат је подразумевао подизање квалитета здравствених услуга кроз адаптацију и реконструкцију постојећих амбуланти. Пројектом је урађено препокривање здравственог објекта у Д. Шаторњи. Утрошено средстава: 101.500,00 динара. |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.4. Унапредити и обогатити културне садржаје кроз реконструкцију,адаптацију и модернизацију објеката културе и обогаћивање програмских садржаја

| Оперативни циљ: 3.4.1. Обезбедити 50% више простора за културне садржаје реконструкцијом постојећих објеката до 2027. године | ПРОЈЕКАТ: ,,Ревитализација и сертификација старихи уметничких заната и послова домаће радности,, |
| --- | --- |
| Пројекат је подразумевао очување културних и традиционалних вредности кроз програме етно радионица старих заната као што су плетење, вез и кување и обука млађих који нису имали прилике то да уче. Сви предмети који се раде у оквиру радионица су сувенири нашег краја. Утрошено средстава: 30.000,00 динара. |  |

| Оперативни циљ: 3.4.1. Обезбедити 50% више простора за културне садржаје реконструкцијом постојећих објеката до 2027. године | ПРОЈЕКАТ: ,,Културно-туристичка манифестација Опченачка берба,, |
| --- | --- |
| Другог викенда октобра одржава се привредно туристичка манифестација Опленачка берба. По значају који заузима у тој категорији у рангу је 5 најзначајних и најпосећенијих у Србији. Сваке године манифестацију посети око 200.000 посетилаца. Број излагача износи преко 400 у категоријима пољопривредних произвођача, сувенира и домаће радиности. Утрошено средстава: 10.002.370,91 динара. |  |

| Оперативни циљ: 3.4.2. Повећати ефикасност рада постојећих институција културе за 50 % обезбеђењем услова за презентацију културних садржаја у сеоским срединама и у Тополи до 2027. године | ПРОЈЕКАТ: ,,45.Сликарска колонија у Липовцу 2017,, |
| --- | --- |
| Пројекат је подразумевао организацију сусрета сликара класичног опредељења, као и школу сликања за децу коју су водили сликари, учесници колоније, а на којој малишани из с.Липовац и Тополе имају прилике да кроз седам дана трајања колоније науче основе сликарства. Циљ пројекта је повезивање уметника са локалном заједницом, обезбеђивање континуираног протока уметничких садржаја и развој сеоског туризма. Утрошено средстава: 490.000,00 динара. |  |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.5. Унапредити услове за развој спорта свих узрасних група кроз изградњу и реконструкцију спортских објеката и обогаћивање спортских садржаја

| Оперативни циљ: 3.5.1. Повећати капацитете спортских објеката за 30% до 2027. године кроз изградњу фискултурних сала и реконструкцију 40% спорских терена у селима | ПРОЈЕКАТ: ,,Изградња фискултурне сале у ОШ ,,Живко Томић,, Д. Шаторња-друга фаза |
| --- | --- |
| Пројекат је подразумевао грађевинске и грађевинско-занатске радове на објекту и доприноси унапређењу инфраструктуре ЈЛС и подизању стандарда квалитета живота грађана. Утрошено средстава: 9.546.517,09 динара. |  |

| Оперативни циљ: 3.5.1. Повећати капацитете спортских објеката за 30% до 2027. године кроз изградњу фискултурних сала и реконструкцију 40% спорских терена у селима | ПРОЈЕКАТ: ,,Уређење спортских терена по селима,, -Адаптација и реконструкција терена за мале спортове у ОШ ,,Милутин Јеленић,, у Г.Трнави -Набавка опреме са услугом уградње за терен за мале спортове у ОШ ,,Милутин Јеленић,, у Г.Трнави |
| --- | --- |
| Пројекат се тиче грађевинских радова на санацији кошаркашког терена, т.ј. терен је пресвучен новом гумираном подлогом и потом је префарбан и обележен као и набавка опреме са услугом уградње.Реализацијим пројекта очекује се повећање броја деце и омладине која се баве спортом и повећањље спортских манифестација, стварањем бољих услова за бављење спортом. Циљ пројекта је унапредити услове за развој спорта свих узрасних група кроз адаптацију и реконструкцију спортских објеката и обогаћивање спортских садржаја. Утрошено средстава: -за адаптацију и реконструкцију терена за мале спортове у ОШ ,,Милутин Јеленић,, у Г.Трнави: 825.004,00 динара. -за набавку опреме са услугом уградње за терен за мале спортове у ОШ ,,Милутин Јеленић,, у Г.Трнави: 144.000,00 динара. |  |
| Оперативни циљ: 3.5.1. Повећати капацитете спортских објеката за 30% до 2027. године кроз изградњу фискултурних сала и реконструкцију 40% спорских терена у селима | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ,,Одржавање спортске инфраструктуре,, |
| Општина Топола у месецу јануару објављује Јавни позив за инвестиције из области спорта који се односи на унапређење капацитета постојећих објеката кроз изградњу и реконструкцију, инвестиције у уградну опрему на спортским теренима и израду пројектно техничке документације. Утрошено средстава за рурална подручја: 387.877,00 динара. |  |

.

| Оперативни циљ: 3.5.2. Повећати број становника који се бави спортом за 20 % до 2027. године | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ,,Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе,, |
| --- | --- |
| Општина Топола преко програма канцеларије за младе спроводи једну од активности као што је организовање спортских турнира и такмичења у сарадњи са локалним фудбалским клубовима чиме се побољшава омладинска политика. Утрошено средстава: 30.650,00 динара. |  |

Укупно утрошена средства за реализацију Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027 у 2017. години  износе 114.794.650,17 динара. Средства су обухваћена кроз више програма садржаних у плану расхода буџета општине Топола  и различитих извора финансирања. Реализација стратегије се спроводи димаником која је планирана.

Када настану одступања у реализацији Стратегије  пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027,  урадиће се одговарајуће анализе и предложити евентуалне допуне  и измене Стратегије.

Председник координационог тела

______________________________

Милорад Трифуновић