На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11),

Општинска  изборна комисија, на седници одржаној 05.04.2012. године, утврдила је

Р О К О В Н И К

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА  РАСПИСАНИХ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Топола утврђени су:

1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда ("Службени гласник РС", број 19/12),

2. Законом о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07, 34/10 -одлука УС и 54/11),

3. Законом о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука УСРС, 72/03 - др. закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. закон, 85/05 - др. закон, 28/11 - одлука УС, 36/11 и 104/09 - др. закон).

Према наведеним прописима рокови су следећи:

| Р. бр. | ИЗБОРНЕ РАДЊЕ | Р о к о в и |
| --- | --- | --- |

I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи

| 1. | Расписивање избора (тачка 1. Одлуке) | избори су расписани за 6. мај 2012. године |
| --- | --- | --- |
| 2. | Почетак тока рокова за вршење изборних радњи (тачка 2. Одлуке) | Од 13. марта 2012. године |
| 3. | Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача који подржавају изборну листу (чл. 23. Закона о локалним изборима) Остали обрасци до рокова за вршење прописаних изборних радњи (Општинска изборна комисија) | до 16. марта 2012. године у 24,00 часа |

II. Обавештавање грађана о изборним кампањама подносиолаца 
изборних листа

| 4. | Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца изборних листа и кандидатима са изборних листа и другим догађајима значајним за изборе (чл. 4. став 1. и 27. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) | све време у поступку избора, осим за време трајања "предизборне тишине" - забране изборне пропаганде |
| --- | --- | --- |
| 5. | Забрана изборне пропаганде, изборног окупљања и објављивања процене резултата (члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика) | од 3. маја 2012. године у 24,00 часа до затварања бирачких места 6. маја 2012. године до 20,00 часова |

III. Бирачки спискови

| 6. | Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка (члан 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку) (Општинска управа општине Топола) | од 14. марта 2012. године до закључења бирачког списка |
| --- | --- | --- |
| 7. | Закључење бирачког списка (члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку) (Министарство наделжно за послове управе) | до 20. априла 2012. године у 24,00 часа |
| 8. | Достављање решења о закључењу бирачког списка (члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку) (Министарство надлежно за послове управе) | у року 24 часа од часа његовог доношења (закључења бирачког списка) |
| 9. | Достављање овереног извода из бирачког списка ОИК-у/РИК-у (члан 19. став 1. Закона о јединственом бирачком списку) (Министарство надлежно за послове управе) | у року 48 часа од часа доношења решења о закључењу бирачког списка |
| 10. | Објављивање укупног броја бирача у "Службеном гласнику РС") (члан 18. Закона о јединственом бирачком списку) (Републичка изборна комисија) | по добијању укупног броја бирача |
| 11. | Упис бирача у бирачки списак по његовом закљу- чењу, и достављање тих решења РИК-у/ОИК-у (члан 20. став 1. Закона о јединственом бирачком списку) (Министарство надлежно за послове управе) | до 2. маја 2012. године у 24,00 часа |
| 12. | Упис, утврђивање и објављивање коначног броја бирача у "Службеном гласнику РС" (члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку) (Републичка изборна комисија) | до 3. маја 2012. године у 24,00 часа |

IV. Бирачка места и бирачки одбори

| 13. | Предлагање бирачких места РИК-у (члан 30. став 1. и 2. Упутства РИК-а) Општинска управа општине Топола) |  | до 6. априла 2012. године у 24,00 часа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у „Службеном гласнику РС“ (члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика) (Републичка изборна комисија) |  | до 15. априла 2012. године у 24,00 часа |  |
| 15. | Предлагање заменика председника, четири члана и три заменика члана бирачких одбора у сталном саставу (члан 9. став 1. Упутства РИК-а) (Општинска изборна комисија на предлог одборничких група у Скупштини општине Топола) |  | до 22. априла 2012. године у 24,00 часа |  |
| 16. | Именовање бирачких одбора у сталном саставу (члан 16. став 5. Закона о локалним изборима (Републичка изборна комисија) |  | до 25. априла 2012. године у 24,00 часа |  |
| 17. | Достављање решења о именовању бирачких одбора у сталном саставу свим подносиоцима потврђених изборних листа (члан 16. став 6. Закона о локалним изборима) (Републичка изборна комисија на предлог Општинске изборна комисије) |  | у року од 48 часова од дана доношења решења |  |
| V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу |  |  |  |  |
| 18. | Утврђивање решењем да ли подносилац изборне листе за избор одборника испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав органа за спровођење избора: - Општинске изборне комисије (члан 14. став 6. Закона о локалним изборима) - Бирачког одбора (члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 6. Закона о локалним изборима) |  | истовремено даном проглашења изборне листе |  |
| 19. | Достављање решења о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав органа за спровођење избора, подносиоцу изборне листе (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | у року од 24 часа од доношења решења |  |
| 20. | Достављање решења о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав органа за спровођење избора РИК-у (члан 15. став 1. Упутства РИК-а) (Општинска изборна комисија) | без одлагања |  |  |
| 21. | Доношење решења о именовању члана и заменика члана ОИК-а у проширеном саставу (члан 14. став 9. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) | у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав |  |  |
| 22. | Доношење решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу (члан 16. став 3. Закона о локалним изборима и члан 17. став 2. Упутства РИК-а) (Републичка изборна комисија) | до 30. априла 2012. године у 24,00 часа |  |  |
| VI. Изборна листа |  |  |  |  |
| 23. | Подношење изборне листе (члан 19. став 1. Закона о локалним изборима) (подносилац изборне листе) |  | до 20. априла 2012. године у 24,00 часа |  |
| 24. | Повлачење изборне листе (члан 21. став 1. Закона о локалним изборима) (подносилац изборне листе) |  | до дана утврђивања збирне изборне листе, односно до 25. априла 2012. године у 24,00 часа |  |
| 25. | Проглашење изборне листе (члан 24. став 1. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | одмах по пријему, а најкасније у року од 24 часа од пријема изборне листе и потребне документације |  |
| 26. | Достављање решења о проглашењу изборне листе подносиоцу изборне листе (члан 24. став 2. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | без одлагања |  |
| 27. | Утврђивање и објављивање збирне изборне листе (члан 26. ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | до 25. априла 2012. године у 24,00 часа |  |
| 28. | Увид у поднете изборне листе и документацију поднету уз њих (члан 26. став 4. Закона о локалним изборима) (сваки подносилац проглашене изборне листе преко лица које овласти) |  | у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе |  |
| VII. Спровођење избора |  |  |  |  |
| 29. | Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора (члан 54. став 1. Закона о избору народних посланика) (Општинска управа општине Топола) |  | до 30. априла 2012. године |  |
| 30. | Предаја изборног материјала бирачким Одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним изборима и члан 50. став 5. Упутства РИК-а) (Општинска изборна комисија) |  | најкасније до 3. маја 2012. године у 24,00 часа |  |
| 31. | Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика) (Општинска управа општине Топола и бирачки одбори) |  | 6. мај 2012. године од 7,00 до 20,00 часова |  |
| 32. | Увид у изборни материјал после избора (члан 32. Закона о локалним изборима) (Представници подносилаца изборних листа и кандидати за одборнике) |  | до 11. маја 2012. године у 24,00 часа |  |
| VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора |  |  |  |  |
| 33. | Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и предаја изборног материјала Општинској изборној комисији (члан 38. став 1. Закона о локалним изборима) (бирачки одбори) |  | најкасније до 7. маја 2012. године у 4,00 часа |  |
| 34. | Утврђивање резултата избора (члан 39. став 1. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | 7. мај 2012. године до 20,00 часова |  |
| 35. | Расподела одборничких мандата (члан 41. став 4. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | до 7. маја 2012. године до 20,00 часова |  |
| 36. | Објављивање резултата избора (члан 44. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | до 7. маја 2012. године до 20,00 часова |  |
| IX. Заштита изборног права |  |  |  |  |
| 37. | Приговор Општинској изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спро- вођења, потврђивања и објављивања резултата избора (члан 52. Закона о локалним изборима) (бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата) |  | у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст |  |
| 38. | Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | у року од 48 часова од пријема приговора |  |
| 39. | Жалба Управном суду против решења Општинске изборне комисије (члан 54. став 1. Закона о локалним изборима) (подносилац приговора) |  | у року од 24 часа од достављања решења о приговору |  |
| 40. | Достављање Управном суду свих потребних података и списа поводом жалбе (члан 54. став 2. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | одмах, а најкасније у року од 12 часова од подношења жалбе, односно захтева суда |  |
| 41. | Управни суд доноси одлуку по жалби (члан 54. став 4. Закона о локалним изборима) |  | најкасније у року од 48 часова од пријема жалбе |  |
| X. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за одборника |  |  |  |  |
| 42. | Додељивање добијених одборничких мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи почев од првог кандидата (члан 43. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | најкасније 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора, тј. 17. маја 2012. године |  |
| 43. | Издавање уверења о избору одборнику (члан 45. Закона о локалним изборима) (Општинска изборна комисија) |  | после доделе мандата кандидатима са изборне листе |  |
| XI. Подношење извештаја и потврђивање мандата |  |  |  |  |
| 44. | Подношење извештаја ОИК-а Скупштини општине Топола о спроведеним изборима и потврђивање мандата новоизабраним одборницима на конститутивној седници Скупштине Општине (члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 2. Закона о локалним изборима) |  | до 22. маја 2012. године |  |

XII. Објављивање роковника

Овај роковник објавити у "Службеном гласнику СО Топола" и на огласној табли општине Топола.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број:013-26/2012                                                                                             ПРЕДСЕДНИК

Дана:05.04.2012.								  Зоран  Илић, с.р.